Réunion Projet Taxon
le 12/04/2024

Présents : Nathalie Boulier-Monthean, Kilian Pâquet, Gwenaëlle Peyrat, Antoine Soubieux, Marie Farget, Raphaël Chrétien

Ordres du jour :
- Préparation de la fête de la nature
- Retour sur la préparation de l’oral pour la SEES du RESES
- Les Cordées de la réussite

Pour la fête de la nature :
- Date : 22 au 26 mai 2024
- Faire une vignette sur Moodle « Fête de la nature 2024 »
- Idées proposées :
- une exposition de photos prises pendant le dernier Bioblitz. Nathalie se charge des les récupérer. Il faudra ajouter les crédits photos sur chacune (Paint ?). Trop juste pour les imprimer ? On peut les faire défiler sur un ordinateur du CDI (celui à l’étage).
- développer des photos des inventaires, et les accrocher sur des grilles. Nathalie se charge de les trouver, avec des pinces à linge.
- Nathalie peut se charger de faire une infographie (chiffres clé : nbe de personnes qui font inventaires, nbe d’inventaires, nbe d’espèces recensées, qqes champis avec infos spéciales…). Sous la forme de flyers. Faire des captures d’écran QGIS pour que les participants voient comment ça fonctionne.
- Le poster du Projet Taxon qui avait servi au forum des associations peut être accroché dans la masure, avec quelques uns de ces flyers.
- une animation de type Genially avec les espèces de champignons vues, leur nom et leur localisation. Récupérer les photos de l’inventaire champi (celles de Léna, Paula et autres) → prendre le tableur, les noms, demander de déposer les photos dans l’espace Moodle (demander à tous ceux ayant participé aux inventaires champignon → cf excel d’inscription). Rentrer les données sur QGIS. Les localisations sont sur des cartes en papier pour l’instant. Marie envoie nos comptes Genially à Nathalie.
- voir avec Sophie LEVERT s’il est possible de sortir des boîtes de la collection naturaliste « cachée ». Attention, il va falloir, si on en a l’autorisation, faire du tri et vérifier que celles prises ne contiennent pas de produits toxiques/cancérigènes. Faire attention à la lumière. Une personne devra surveiller constamment ces boîtes.
- Demander à Sophie LEVERT pour réserver la salle mimosa (à l’ét	age de la bibliothèque, à côté de la bibliothèque patrimoniale) du mardi soir (on installe tout) jusqu’au vendredi soir.
- Si on a la salle mimosa : il y a une grande fresque de tableau blanc. On peut laisser cet espace pour de la libre expression de ce que sont les sciences naturalistes/mettre quelques chiffres-clé...
- Voir avec Sophie LEVERT s’il est possible que la bibliothèque patrimoniale ouvre/mette à disposition des vieux livres de botanique par exemple.
- Organisation de conférences en salle de représentation « café de la biodiversité par le Projet Taxon » (à gauche de l’amphi Rieffel). Nathalie peut réserver la salle si on le lui demande. De 13h15 à 14h. Une mini conférence d’à peine 10 min sur « Projet Taxon, 2 ans après ». S’inspirer de la présentation Genially faite l’année dernière par Nathalie. Une conférence sur les papillons comme il était envisagé de la faire avec Kilian. Voir comment on organise les conférences de mercredi à vendredi. Une conférence éventuellement sur les araignées (Hugo). Enregistrer en zoom.
- Un/plusieurs inventaires (un araignées, 2h-2h30, d’autres?) hors protocole.

Pour les Cordées de la réussite :
- Date : 7 mai 2024 !!!
- Demander à Baptiste pour les guides qui pourraient être utilisés.
- Cf mail transmis par Baptiste.
- Trouver en urgence des personnes pour chaque créneau.
- But : montrer que dans une école d’ingénieur, les projets sur la biodiversité